# 輔英科技大學 高教深耕每月現況值追蹤平台 建構規格書

## 一、 平台定位與設計原則

- 極簡追蹤，即時留痕：本平台定位為「每月數據常態彙整與戰情展示」，不設審核關卡與退件機制。填報單位輸入數字並點擊暫存即完成當月數據紀錄。

- 目標統一，實績自填：對應週期之目標值由總辦公室統一填寫並唯讀鎖定，填報單位僅需輸入當月實績數字與上傳佐證。

- 數據彈性，直接填報：取消分子分母拆解公式，避免因未到統計月份填 0 而導致系統無法儲存。單位直接輸入實績數值（如百分比或人次），並於備註欄補充說明細節。

## 二、 單位填報頁面（教務處、學務處、研發處、國際處、人事室）

### 1. 頁面範疇與視角

- UI 範本：以 輔英科大_深耕智慧填報-單位教務處V2.html 為視覺與互動架構。

- 五大單位專屬視角：依登入身份帶入 【115】輔英科技大學_主冊計畫指標大綱.xlsx 中屬於該單位的權責指標（教務處、學務處、研發處、國際處、人事室）。

### 2. 目標值保護

- 所有指標之「對應週期目標值」欄位統一設為 唯讀鎖定（Read-only），填報單位無法修改，僅展示總辦公室設定之預期目標。

### 3. 百分比與數值指標填報規則

- 直接輸入數字：無論單位為「百分比 (%)」、「人次」、「件數」或「門數」，皆由單位直接於實績欄位填入當期數值（未到統計月份時填寫 0 亦可正常儲存）。

- 備註欄強制/彈性說明：

  - 百分比指標：填報單位需於「備註欄」中手動補充說明分子數值、分母數值與統計區間（例如：分子:120人/分母:150人，採計115-1學期數據）。

  - 一般指標：備註欄作為特殊狀況或計算基準之文字說明。

### 4. 跨單位自訂指標自動累計

- 針對由教務處、學務處、研發處共同負責的 2 項自訂指標（如 SDGs/USR 社團參與人次、服務與實踐課程數）：

  - 各單位頁面僅需填報自家單位當月數字。

  - 系統於資料庫層與總辦公室戰情頁面進行自動加總，算出全校總實績。

### 5. 質化指標雙階字數控制（作文減負）

- 常態月追蹤期（預設鎖定）：長篇作文框預設鎖定，僅開放「💡 當月 50 字微亮點」欄位（選填），方便以單句紀錄當月推動進度。

- 期末結算期（開放填報）：當總辦公室解鎖權限後，開放完整質化文字框，上限預設為 300 字元，減輕同仁撰寫負擔。

### 6. 佐證檔案上傳

- 每項指標提供獨立佐證檔案上傳按鈕（支援 PDF、XLSX、ZIP 等常用格式），上傳後即時顯示已掛載檔名與預覽連結。

## 三、 總辦公室頁面（戰情總覽與目標設定）

### 1. 全校總覽與單位切換

- 一頁總覽全校所有指標（共 76 項），並可透過頁籤切換檢視 5 大填報單位（教務、學務、研發、國際、人事）及 5 大面向（教學創新精進、善盡社會責任、產學合作連結、提升高教公共性、推動校務研究）。

### 2. 目標值統一維護

- 總辦公室具備目標值編輯權限，可直接填入或修改各指標在「學期/學年/年度」之目標值，輸入後即時同步更新至各單位唯讀欄位。

- 設定每月填報時間。

### 3. 質化權限一鍵開關

- 具備「質化填報開關」按鈕：

  - 常態月：保持「🟢 常態月追蹤（鎖定 300 字作文）」。

  - 期末管考月：總辦公室一鍵切換為「🚨 期末總結算（開放 300 字作文）」，全校質化指標同步開放 300 字元填寫。

## 四、 核心計算與邏輯機制

### 1. 多期時間自動對齊

- 系統依切換之填報月份（如 115-08 至 116-02），自動帶出並顯示該指標當前對齊之採計週期（學期型、學年型、年度型）。

- 切換至跨期月份（如 1 月份年度重置、2 月/8 月份新學期開展）時，跳出提示 Banner 提醒同仁數據進入新週期採計。

### 2. 達成率與視覺化燈號

- 自動計算達成率：

$$\text{達成率} = \left(\frac{\text{當期實績}}{\text{對應目標}}\right) \times 100\%$$

- 進度條警示：

  - 綠燈（$\ge 100\%$）：進度條顯示綠色（達標）。

  - 黃燈（$80\% \sim 99\%$）：進度條顯示黃色（接近達標）。

  - 紅燈（$< 80\%$）：進度條顯示紅色（未達標）。